## MATRIZ GENERAL 2024
ANEXO: MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN
PROGRAMACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PROCESO RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | AVANCE(S) | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE | % TOTAL | EVIDENCIDAS
I COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1 | Actualizar la Política de Administración del Riesgo. | Socialización de la Política de Administración de Riesgos. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0%
| CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 2 | Actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Matriz actualizada. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-01-31 |  |  |  |  | 0%
|  | 3 | Revisar y Actualizar mapa de riesgos. | Mapa de Riesgos actualizado. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-10-31 |  |  |  |  | 0%
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | 4 | Divulgar y socializar a nivel interno el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Oficio correo institucional | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0%
|  | 5 | Divulgar y publicar a nivel externo el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano | Publicación en pág. Web y redes sociales institucionales. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN / COMUNICACIONES | 2024-05-31 |  |  |  |  | 0%
| MONITOREO Y REVISIÓN | 6 | Monitorear y recordar las actividades programadas en la matriz del PAAC, a través de correo institucional a los responsables y líderes de procesos. | (Reportes realizados / 3 Reportes a realizar) *100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
|  | 7 | Monitorear y hacer seguimiento a los avances de las actividades programadas en la matriz PAAC que correspondan al proceso. | (Seguimientos publicados/ Seguimientos programados)*100 | TODOS LOS PROCESOS | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
| SEGUIMIENTO | 8 | Realizar seguimiento a las acciones del PAAC y a la matriz de riesgos de corrupción e institucional, desde la 3ra línea de defensa, cuatrimestral. | (Seguimiento publicado en pag. Web / Seguimiento programado)*100 | GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
II COMPONENTE: ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES | IDENTIFICACIÓN | 9 | Evaluar los trámites actuales de la entidad reportados en el SUIT | (Mejoras realizadas / Mejoras programadas)*100 | GESTIÓN DE LAS TICS | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
| PRIORIZACIÓN DE TRAMITES | 10 | Generar un informe analítico con las variables externas e internas que afectan el trámite u OPA existente y establecer criterios de intervención para la mejora | Informe y socializado | GESTIÓN DE LAS TICS | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 11 | Generar un informe de trámites optimizados respecto a costos, tiempos, pasos, proceso, procedimientos teniendo en cuenta la aplicaicón del desarrollo tecnológico. | Informe y socializado | GESTIÓN DE LAS TICS | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
| TRÁMITES OPA | 12 | Actualizar el inventario de trámites OPA. | Inventario OPA actualizado | GESTIÓN DE LAS TICS | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
III COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | 13 | Preparar y publicar la información de carácter presupuestal, verificando la calidad de la misma. | Información entregada mediante oficio | GESTIÓN FINANCIERA | 2024-05-14 |  |  |  |  | 0%
|  | 14 | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (sectorial) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivo indicadores | Información entregada mediante oficio | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-05-27 |  |  |  |  | 0%
|  | 15 | Preparar la información sobre la gestión de la entidad, verificando la calidad de la misma. | Información entregada mediante oficio | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-05-27 |  |  |  |  | 0%
|  | 16 | Preparar la información sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la información | Información entregada mediante oficio | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN | 2024-05-27 |  |  |  |  | 0%
|  | 17 | Consolidar el informe preeliminar para publicación a la comunidad. | Informe preeliminar publicado | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-05-27 |  |  |  |  | 0%
| DIÁLOGO DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES | 18 | Realizar una convocatoria informativa para recibir propuestas y solicitudes de temas de interés para la rendición. | Convocatoria realizada | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES | 2024-07-02 |  |  |  |  | 0%
|  | 19 | Realizar la udiencia publica de rendicion de cuentas de la vigencia 2023 | Audiencia realizada | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES | 2024-08-30 |  |  |  |  | 0%
| EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 20 | Realizar seguimiento y presentar informe de la audiencia de rendición de cuentas. | Informe presentado. | GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0%
IV COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 21 | Aplicar encuestas de satisfacción de usuarios. | (Encuestas aplicadas / Total de encuestas institucionales)*100 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
|  | 22 | Divulgar y publicar el procedimiento para el manejo de PQRSF | Publicación realizada. | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-06-30 |  |  |  |  | 0%
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 23 | Capacitar y gestionar el conocimiento en el personal de los puntos de atención al ciudadano en temas concernientes a la oferta institucional del IMDERTY | Capacitación realizada. | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 2024-08-30 |  |  |  |  | 0%
|  | 24 | Mantener múltiples canales de contacto vía telefónica, redes scoiales, por correo electrónico y buzón de sgurenecias, página web, facilitando el acceso integral del ciudadano más allá de la vía presencial. | Canales mantenidos | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | 25 | Aplicar los procedimientos para recepción y gestión a las PQSRDF. | PQSRDF atentidas acorde al procedimiento | GESTION DOCUMENTAL | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 26 | Realizar informe semestral de las PQRSF | (Informes realizados / Informes programados) *100 | GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0%
V COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | TRANSPARENCIA ACTIVA | 27 | Publicar el informe de Gestión de la Vigencia 2023 | Informe de Gestión publicado | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 31 de Enero de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 28 | Publicar el Plan de Acción Institucional 2024 | Plan de Acción publicado | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 31 de Enero de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 29 | Publicar la última versión de los documentos de formulación de los proyectos de inversión. | Documentos publicados | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 30 | Publicar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 | PAAC publicado | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 31 de Enero de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 31 | Publicar informe de ejecución presupuestal de la vigencia. | (Informes publicados / 12 informes)*100 | GESTIÓN FINANCIERA | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 32 | Publicar el Plan de Mejoramiento de la entidad y sus seguimientos. | Plan publicado | GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN | 31 de Enero de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 33 | Publicar el informe de control interno. | (Informes publicados / Cant. De Informes programados)*100 | GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 34 | Publicar todas las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024 | (Plan publicado / Plan modificado)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 35 | Publicar en la pag web del IMDERTY la totalidad de los contratos suscritos y de los contratos de prestación de servicios | (Contratos publicados en pag. Web / contratos publicados en el secop)*100 | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
| TRANSPARENCIA PASIVA | 36 | Asignar y realizar seguimiento al cumplimiento de las respuestas de los Derechos de Petición y tutelas | Seguimiento realizado | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
| ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 37 | Actualización de las TRD institucionales | Respuesta recibida y ajustes ejecutados | GESTIÓN DOCUMENTAL | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 38 | Revisar, actualizar y aprobar el PINAR | PINAR aprobado | GESTIÓN DOCUMENTAL | 31 de Enero de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 39 | Difusión interna del PINAR. | PINAR difundido. | GESTIÓN DOCUMENTAL | 30 de Junio de 2024 |  |  |  |  | 0%
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | 40 | Sensibilizar al equipo humano de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad. | Equipo humano de atención al cliente sensibilizado | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 30 de Junio de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 41 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad. | Información diferencial divulgada | GESTIÓN DE TICS | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 42 | Elaborar informes de solicitudes de información de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información y publicar en la pag. Web | Informes publicados. | GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
VI COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES | ALISTAMIENTO | 43 | Socializar por comunicación interna las actividades programadas del Código de Integridad. | Socialización realizada | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 44 | Definir los líderes de socialización del código de integridad | Líderes definidos | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
| EJECUCIÓN | 45 | Promover o capacitar a los gestores de integridad para desarrollar competencias blandas | Capacitación o promoción realizada | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 46 | Diseñar y publicar piezas comunicacionales de los valores del código de integridad a través de los medios institucionales. | Valores institucionales promocionados. | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 47 | Ejecutar las actividades relacionadas con el fin de afianzar los valores contenidos en el código de integridad. | Actividades realizadas / Actividades programadas * 100 | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
| SEGUIMIENTO | 48 | Evaluar la gestión de integridad mediante un mecanismo con el fin de medir la apropiación del Código de Integridad en la entidad. | Evaluación realizada | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%
|  | 49 | Socializar resultados de la evaluación del código de integridad | Socialización realizada | TALENTO HUMANO Y S.S.T. | 31 de Diciembre de 2024 |  |  |  |  | 0%